Wzór umowy EZ/215/42/2018- PAKIET I		          Załącznik 6a do SIWZ

zawarta w dniu …………………….. roku w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222,

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez p.o. zastępca  dyrektora  ds. ekonomicznych – mgr Katarzyna Krygowska działająca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a ………………………………………………………………….……..

…………………………………………………..

REGON ………….. , NIP ………………

reprezentowany przez: ………………………………

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

§1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w pomieszczeniach Oddziału Opieki Paliatywnej w budynku przy ulicy Grodzkiej 45, usługi polegającej na wymianie istniejących pionów kanalizacyjnych IPK2, IPK3 i IPK4, wykonaniu nowych pionów kanalizacyjnych PPK1 i PPK2 oraz wykonaniu robót budowlanych i wykończeniowych zwanej dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie z zakresem prac niezbędnych stanowiącym załącznik nr 1 do umowy- zał. nr 7 do SIWZ.

- Dokumentami, które opisują szczegółowo przedmiot umowy są:

  - Załącznik nr 1 do umowy – zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach wymiany istniejących pionów kanalizacyjnych i wykonaniu nowych pionów kanalizacyjnych.

  - Projekt Wykonawczy: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIAŁU PALIATYWNEGO PRZY UL. GRODZKIEJ 45 - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.

  - Archiwalna dokumentacja techniczna: PT wewnętrznej instalacji wod.-kan. i c.c.w. dla pawilonu dla Przewlekle Chorych Szpitala Zespolonego w Krośnie

§ 2

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości ……. netto (słownie: ……… złotych …/100 gr.) + podatek od towarów i usług VAT, co daje kwotę brutto ………. zł (słownie: ……………złotych brutto …/100 gr.).

- Strony zgodnie ustalają, iż łączne wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niemożliwym do podwyższenia choćby rozmiar lub koszt realizacji zamówienia był niemożliwy do przewidzenia w momencie zawierania umowy.

§ 3

Warunki

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 42 dni (6 tygodni) od dnia podpisania umowy zgodnie z zakresem prac niezbędnych do wykonania – załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w 3 etapach w następujących okresach czasu:

  - Etap I – wymiana pionu IPK2 i wykonanie pionu PPK1, od 1 do 14 dnia realizacji prac,

  - Etap II – wymiana pionu IPK3 i wykonanie pionu PPK2, od 15 do 29 dnia realizacji prac,

  - Etap III – wymiana pionu IPK4, od 30 do 42 dnia realizacji prac.

- Okres realizacji prac poszczególnych etapów może zostać zmodyfikowany pod warunkiem zachowania łącznego czasu wykonania całości zamówienia

- Przekazywanie poszczególnych etapów/frontów robót będzie się odbywać etapami. Jako etap/front robót należy rozumieć piony kanalizacyjne określone do wykonania w danym etapie wraz z pomieszczeniami przyległymi.

- Do czasu realizacji przedmiotu umowy nie będzie wliczany czas zwłoki Zamawiającego pomiędzy udostępnianiem Wykonawcy kolejnych etapów czy pomieszczeń.

- Najpóźniej na 48 godz. przed przekazaniem kolejnego etapu robót Zamawiający potwierdzi Wykonawcy gotowość do udostepnienia poszczególnych etapów/frontu robót, bądź wyznaczy nowy termin realizacji danego etapu w następujący sposób: telefonicznie, faksem na numer ……… lub pocztą elektroniczną na adres………………....

- Na okoliczność wprowadzenia Wykonawcy na teren kolejnych etapów/frontów robót zostaną sporządzone protokoły zdawczo-odbiorcze.

- Za dzień realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu końcowego. Protokół końcowy musi być sygnowany numerem sprawy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji umowy w przypadku opóźnień w udostępnianiu kolejnych etapów/frontów robót spowodowanych z winy Zamawiającego oraz kolejności realizacji poszczególnych etapów.

- W przypadku opisanym w ust. 7 termin realizacji prac zostanie wydłużony o czas opóźnień w udostępnianiu kolejnych etapów/frontów robót, i na tę okoliczność zostanie sporządzony aneks do umowy.

- Wykonawca akceptuje fakt, że w miejscach realizacji przedmiotu umowy w ramach niniejszej umowy,  będą równolegle wykonywane prace remontowe przez pracowników Zamawiającego.

- Warunkiem realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej trwania jest nieprzerwana, ciągła, bez postojów i utrudnień praca Szpitala. Warunki realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w niniejszym ustępie mogą zostać czasowo zmodyfikowane za uprzednią zgodą Zamawiającego.

- Prowadzone roboty będą odbywać się na ruchu w związku, z czym, Wykonawca zobowiązuje się tak prowadzić swoje prace, aby zminimalizować utrudnienia w funkcjonowaniu jednostek Szpitala przy uwzględnieniu wymagań określonych w ust. 12 i 13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką pracy Zamawiającego i zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wyłączeń zasilania Zamawiającego w energię elektryczną, wodę zimną, c.w.u. oraz c.o. lub wejścia z pracami do pomieszczeń Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się ujęcia w cenie, o której mowa w § 2, wszystkich dodatkowych opłat związanych z realizacją zamówienia.

§ 4

Dane kontaktowe Wykonawcy

- Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy - ………………………..

- Telefon/fax - …………………….

- Adres poczty elektronicznej -………………………

§ 5

Gwarancja

- Na wykonanie roboty Wykonawca udzieli 3 lata gwarancji od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiający zleci usunięcie wad fizycznych rzeczy osobom trzecim, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 6

Kary umowne

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznej wartości umowy wskazanej w §2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 5 % łącznej wartości umowy wskazanej w §2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% łącznej wartości umowy wskazanej w §2  (nie mniejszej niż 20 zł.),

  - w przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1 lit a) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w ust. 1 lit. b), przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w ust. 1 lit c).

  - Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit a tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana maksymalnie do 10 dni, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 10 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. c.

  - W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 7

Warunki zapłaty

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w §2 płatne będzie jednorazowo po zakończeniu całości robót.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki równe odsetkom w wysokości obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym mowa w ust. 1 będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy właściwie wystawionej faktury korygującej.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do opisu towaru na fakturze w sposób odpowiadający przedmiotowi danej umowy, pod rygorem zwrotu faktury do korekty.

- Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217), pod rygorem nieważności takiej czynności.

§ 8

Postanowienia ogólne

- W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych tj. ewentualnego połączenia się z innym podmiotem gospodarczym, bądź likwidacji jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą.

- W przypadku określonym w pkt. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

§ 9

Wybór prawa polskiego

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10

Pactum de forma

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Egzemplarze umowy.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY          				                                                              WYKONAWCA